|  |
| --- |
| **PTA Padang****MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA****PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto TangahKota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), admin@pta-padang.go.id |

|  |  |
| --- | --- |
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA: PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  |
| NOMOR SPK: /SEK.02.PTA.W3-A/PL1.1.7/III/2024TANGGAL SPK: 19 Maret 2024 |
| Nama Pejabat Penandatangan KOntrak | ISMAIL, S. HI., M.A |
| Nama Penyedia | CV. Putra Bumi Khatulistiwa |
| PAKET PEKERJAAN: KONSTRUKSI PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMANPENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini. |
| SUMBER DANA : dibebankan atas DIPA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.  |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: semula 15 (lima belas) hari kalender menjadi 18 (delapan belas) hari kalender |

|  |
| --- |
| NILAI PEKERJAAN |
| No | Uraian Pekerjaan | Kuantitas | Total (Rp.) |
| 1 | Perbaikan Granit Dinding | 1 Ls | 500.000,00 |
| 2 | Perbaikan Slauran Air Dlama Beton | 1 Ls | 500.000,00 |
| 3 | Pengecatan pagar (2x7.963+7.968 tinggi 3m) | 716,82 m2 | 15.128.199,37 |
| 4 | Pengecatan Ruang Bendahara | 38,22 m2 | 806.617,81 |
| 5 | Perbaikan Kubah/Atap Musholla | 1 Ls | 1.000.000,00 |
| 6 | Perbiakan Rumah Dinas Ketua | 1 Ls | 1.000.000,00 |
| 7 | Perbaikan Plasa tergenang air | 1 Ls | 500.000,00 |
| 8 | Pengecatan sesuai pola | 676,81 m2 | 18.308.894,92 |
| 9 | Perbaiakn (pengecoran) jembatan akses masuk dan keluar | 1 Ls | 1.000.000,00 |
| 10 | Penebangan Pohon Lengkeng | 1 Ls | 575.000,00 |
| 11 | Pembuatan Saluran air buangan | 6 Saluran | 600.000,- |
|  |  | Total | 39.918.712,10 |
|  |  | PPN 11% | 4.391.058,33 |
|  |  | Total  | 44.309.770,43 |
| TERBILANG: Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah Empat Puluh Tiga Sen |
| INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan (tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPK). |
| Untuk dan atas nama.Pengadilan Tinggi Agama PadangIsmail, S.H.I., M.A. Pejabat Pembuat Komitmen | Untuk dan atas namaCV Putra Bumi KhatulistiwaRobi Candra, S.T. Direktur  |